План - график мероприятий по переходу начальной школы на новые образовательные стандарты в МОУ Каменностепной СОШ.

| № п/п | Направления мероприятий | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативного обеспечения ФГОС | 1.1 Разработка плана графика введения ФГОС начального общего образования. | Ноябрь-декабрь | Администрация |
|  |  | 1.2 Приказ о создании рабочей группы по внедрению ФГОС | Приказ № 5 от 21.01 11 | Директор |
|  |  | 1.3 Приказ по утверждению плана-графика по внедрению ФГОС | Приказ № 6 от 21.01 11 | Директор |
|  |  | 3.8 Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования | Февраль - апрель 2011 | Рабочая группа Директор |
|  |  | 1.4 Разработка модели реализации программ дополнительного образования (воспитания) с учётом ФГОС | Февраль-апрель 2011 | Рабочая группа |
|  |  | 1.5 Разработка и утверждение учебного плана школы | Май 2011 | Рабочая группа Директор |
|  |  | 1.6 Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы, годового календарного учебного графика, локальных актов и др. | Апрель-август 2011 | Рабочая группа |
| 2 | Создание финансового экономического обеспечения введения ФГОС | 2.1 Расчёт средств необходимых для введения ФГОС начального общего образования | В течение года | Администрация |
| 3 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 3.1 Организация работы по изучению материалов ФГОС начального общего образования (РМО, семинары, административные совещания) | В течение года | Администрация |
|  |  | 3.2 Работа образовательного учреждения в режиме районной инновационной площадки | В течение года | Администрация |
|  |  | 3.3 Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по внедрению ФГОС | Январь 2011 | Директор |
|  |  | 3.4 Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном учреждении в соответствии со стандартом. | Апрель 2011 | Рабочая группа |
|  |  | 3.5 Разработка анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов инвариантной части учебного плана. Проведение анкетирования. | Апрель 2011 | Рабочая группа |
|  |  | 3.5 Самоанализ деятельности по готовности к введению ФГОС | Май 2011 | Рабочая группа |
|  |  | 3.6 Совещание при директоре по итогам проверки готовности образовательного учреждения к введению ФГОС | Май 2011 | Рабочая группа |
|  |  | 3.7 Педагогический совет по решению о переходе с 01.09 2011 на обучение по ФГОС | Август 2011 | Администрация |
|  |  | 3.8 Переход на ФГОС | 1.09.2011 | Администрация |
| 4 | Создание кадрового обеспечения ФГОС | Курсовая переподготовка учителей «Информационно-компьютерная компетентность учителя» «Внедрение ФГОС НОО в практику работы школы» | Ноябрь-декабрь 2010 Март 2011 | ВГПУ ВОИПК и ПРО |
| 5 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 5.1 .Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания. | В течение года | Администрация |
|  |  | 5.2 Оформление на сайте образовательного учреждения страницы «ФГОС», где будут размещаться документы по введению стандартов | Февраль – март 2011 | Администрация |
|  |  | 5.3 . Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС. | В течение года | Администрация |
| 6 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | 6.1 Материально-техническое оснащение кабинета начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС (компьютер, мультимедийный проектор, экран) | До 15.08 2011 | Администрация |
|  |  | 6.2 Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. | До 15.08 2011 | Администрация |