Проект (программа) МОУ Каменностепная СОШ

«Создание условий для успешного внедрения ФГОС начального общего образования»

Цель: достижение новых образовательных результатов на первой ступени обучения.

Задачи:

- обеспечение качественной реализации ФГОС начального общего образования второго поколения в содержательном, процессуальном, технологическом и результативном направлениях;

- создание условий для эффективного освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО) нового поколения приняты 6 октября 2009 года [Приказ № 373 Министерства образования и науки Российской Федерации]. Они предусматривают необходимость перехода к компетентностно-деятельностному подходу в обучении, который обеспечивает "...достижение планируемых результатов начального общего образования и создаёт основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, компетенций, видов и способов деятельности".

Главными факторами эффективной реализации ФГОС начального общего образования второго поколения являются организационные механизмы и ресурсное обеспечение. Установление чёткого соответствия между ресурсным обеспечением и планируемыми результатами позволит создать систему эффективного управления качеством образования на первой ступени обучения в школе. Всё это ориентировано на приоритетные положения образовательной программы нашего учреждения: внедрение деятельностно-компетентностного подхода к обучению, формирование широкого комплекса предметных и универсальных умений, личностного развития ребёнка.

Наша школа включилась в работу над организацией обучения на основе этих Стандартов и одним из главных условий успешности этой работы является формирование соответствующей Требованиям Стандарта образовательной среды школы.

Направление работы ОУ по реализации ФГОС начального образования.

1. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы на первой ступени обучения.

1.1 На педсовете перед началом 2009-2010 учебного года обсуждался проект ФГОС начального образования.

1.2 На административном совещании (сентябрь-октябрь 2009) обсуждались требования к оснащению образовательного процесса.

1.3 Активное участие в работе постоянно действующих семинаров и мастер-классов в поддержку повышения профессионального мастерства учителя в области организации и использования ИКТ насыщенной образовательн6ой среды ( районный семинар по теме «Дифференциация», 11 декабря 2009 г.)

1.4 11 января 2010 г. состоялся педагогический совет, на котором педколлектив ознакомился с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
1.5 Самообразование в области развития компетенций педагога, необходимых для реализации ФГОС, с использованием сетевых источников информации (февраль – март 2010 г.)

1.6 Выбор учебного плана начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС и имеющимися ресурсами (педсовет 30 марта 2010 г.)

1.7 Выбор УМК, соответствующих требованиям ФГОС. Формирование заказа на учебники (март 2011).

1.8 Разработка  и обсуждение рабочих программ на основе выбранных УМК, корректировка рабочих программ (методическое объединение начальных классов, май 2011 г.)

1.9 Выполнение рабочих программ по всем курсам (август 2011 г.)

1.10 Участие  педагогов школы в работе инструктивных семинаров с целью понимания структуры и содержания ФГОС (конференция учителей начальных классов на базе ВОИПКРО г. Воронеж, 27 – 28 мая, 2010 г.)

1.11 Обсуждение материалов конференции на методическом объединении учителей начальных классов (в школе) 31 мая 2010 г.

1.12 Выступление на районном августовском совещании учителей начальных классов по теме «ФГОС начального образования второго поколения» (25 августа 2010 г.).

1.13 Участие в областной конференции «Предшкольная подготовка» на базе ВОИПКРО г. Воронеж (22 октября 2010 г.)

2. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию основной образовательной программы школы на первой ступени обучения.

2.1 Внесение изменений в штатное расписание школы в связи с введением ставок педагогов дополнительного образования.

2.2 Внесение изменений в устав школы в связи с введением ФГОС.

2.3 Освоение нового режима функционирования школы на первой ступени образования.

2.4 Утверждение нового режима функционирования школы на первой ступени образования в связи с необходимостью организации внеучебной деятельности.

2.5 Реализация алгоритма взаимодействия учителей начальной школы и педагогов дополнительного образования, осуществляющих внеучебную деятельность на первой ступени школы.

3. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы школы на первой ступени обучения.

3.1 Привлечение в школу педагогов дополнительного образования.

3.2 Подбор для будущих 1 классов педагогических кадров, способных к реализации требований ФГОС в полном объёме (октябрь 2010 г.). К квалификации учителей выдвинуты следующие требования:

- не менее 5 лет педагогического стажа;

- не менее одного выпуска;

- имеют опыт организации учебного процесса на деятельностной основе;

- имеют опыт экспериментальной деятельности;

- владеют ИКТ-технологиями и используют их в обучении.

3.3 Привлечение педагога-психолога, обеспечивающего учебную деятельность младших школьников, профессиональную деятельность учителей начальных классов, создающий психологически безопасную, комфортную образовательную среду.

3.4 Работа с родителями по разъяснению им требований новых ФГОС (октябрь 2010 г.)

3.5 Изучение образовательных запросов родителей и детей: создание творческой группы по изучению запросов родителей для формирования вариантной части образовательной программы.

3.6 Обсуждение образовательной программы школы всеми участниками образовательного процесса. Согласование её с Управляющим советом школы.

3.7 Проведение педагогического совета по утверждению образовательной программы школы, переход на в ФГОС нового  поколения с 1.09 11 года.

4. Реализация вариативной модели учебного плана, предполагающего включение в него часов внеучебной деятельности (5 направлений, 4 часа)

4.1 Организация апробации двух вари антов учебного плана.

Первый вариант: режим организации занятий 1-х классов с часами внеучебной деятельности.

Второй вариант: сохранение группы продлённого дня с изменением в ней формы организации учебного процесса, предполагающей реализацию часов внеурочной деятельности.

4.2 Педагогическая поддержка в выборе направления развития ребёнка (октябрь - май 2011 г.)

- Создание банка одарённых детей, который постоянно пополняется.

- Создание условий для их дальнейшего становления.

4.3 Организация учащихся в рамках реализации внеучебной деятельности в соответствии с вариантом учебного плана.

4.4 Разработка методологии и методики здоровьесберегающей деятельности и гигиенических образовательных технологий.

5. Методическое сопровождение педагогов при реализации ими основной образовательной программы школы  на первой ступени обучения.

5.1 Обновление программы методического сопровождения педагогов.

5.2 Участие в обновлённой программе методического сопровождения педагога.

5.3 Проведение круглого стола по проблеме «Деятельностно-компетентностный подход как основа новых образовательных стандартов» (на уровне округа и района, февраль – март 2011 г.)

5.4 Планируемые курсы для учителей, принимающих детей в 1 класс с целью обучения способам организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества на основе системно-деятельностного подхода.

5.5 Разработка и освоение методических рекомендаций по использованию нового образовательного пространства начальной школы, соответствующего требованиям ФГОС.

5.6.Активное участие в работе районных методических объединений по вопросам введения новых ФГОС.

6. Обеспечение материально-технического оснащения в рамках реализации основной образовательной программы школы на первой ступени обучения.

6.1 Продолжение работы администрации школы по обеспечению учителя современными техническими средствами обучения (компьютер, проектор, экран и пр.), необходимыми для реализации ФГОС.

6.2 Овладение приёмами использования в образовательном процессе современных технических средств обучения (Повышение квалификации учителей начальной школы в области ИКТ, май – июнь 2011 г.)

6.3 Развитие  форм дистанционного взаимодействия со школами-спутниками.

6.4 Размещение результатов учебной и внеурочной деятельности на школьном сайте.

6.5 Паспортизация учебных кабинетов начальной школы.

6.6 Организация классных мини-библиотек и мини-медиатек.

6.7 Природосообразность обучения младших школьников (организация опыта чувственного восприятия, наглядность обучения);
- приобретение  дополнительных демонстрационных материалов (февраль 2011 г.)
- экскурсии на природные объекты
6.8 Создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения: формирование коммуникативных, художественных, трудовых и других умений и т.п.)
- компьютерный класс;
- мультимедийный класс;

- локальная сеть;
- мультимедийная библиотека;
- библиотечный фонд;
- актовый зал (танцы, театральные представления)
- спортивное оборудование для занятий теннисом и футболом.
6.9 Создание условия для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, моделирования, труда в уголке природы и пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования, музицирования, театральной деятельности и др.)
-  танцы;
- уроки рисования и  кружок  «Вдохновение» (изо);
- уроки музыки;
- театральная деятельность в рамках внеклассной работы.

6.10 Научно-методическое сопровождение экспериментальной, исследовательской работы в урочной и внеурочной деятельности.
Урочная деятельность
• мультимедийный кабинет для проведения уроков 
• рабочее место учителя для подготовки и проведения уроков
Внеурочная деятельность

• мультимедийная библиотека

- проектная форма деятельности с использованием ИКТ (с 2007 г.)

- НОУ начальных классов с использованием ИКТ (с 2007 г.)